«Утверждаю»

Глава муниципального образования

«Прибайкальский район»

____________ С.А. Семёнов

«___»__________2020г.

Дата подписания

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

в МДОУ «Нестеровский детский сад «Петушок»

на 2020-2021 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.1. Привести в соответствие с действующими правовыми актами перечень информации о деятельности образовательной организации, подлежащей размещению на информационных стендах в помещениях организации, обеспечить ее представление в удобной для ознакомления форме (брошюрах, буклетах и т.п.). 1.2. Определить локальным документом периодичность обновления, подлежащих размещению сведений, и график представления данных на сайт. | Размещение информации на информационных стендах: -Информация о дате создания образовательной организации; - Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты - Разработать брошюрки и буклеты - Разместить информацию финансово-хозяйственной деятельности организации Создать локальный акт «О периодичности обновления сведений подлежащих размещению на сайте | До 30 января 2020 | Засухина Евгения Дмитриевна заведующая | исполнено | 30.01.2020г |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Разработать план мероприятий по формированию комфортной среды в образовательной организации для повышения удовлетворенности получателей образовательных услуг комфортными условиями при их предоставлении образовательной организацией | - Провести семинар «Комфортная среда в ДОУ-одно из условий полноценного развития ребенка» Продолжать работу по формированию среды с учетом пожеланий родителей. | Май 2020г | Заведующая, педагоги |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по оборудованию помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, по обеспечению в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Максимально приспособить имеющееся помещение ОУ для предоставления услуг инвалидам Оборудование входных групп пандусами, обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений, расширение дверных проемов, выделение стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | Но мере финансирования | Заведующая, завхоз |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Осуществлять с определенной периодичностью (установленной внутренним локальным актом) мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством условий образовательной деятельности | Разработать локальный документ Провести анкетирование удовлетворенности деятельностью ДОУ для Родителей; Создать локальный акт «Об удовлетворенности родителей качеством условий образовательной деятельности» Провести анкетирование родителей. | Апрель 2020г Февраль 2020г | Заведующая заведующая | Приказ | 01.04.2020г |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Осуществлять с определенной периодичностью (установленной внутренним локальным актом) мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством условий образовательной деятельности | Создать локальный акт Провести мероприятия (родительское собрание, беседы с родителями) с целью популяризации работы сайта, возможности использования обратной связи администрации, педагогов с родителями для получения достоверной информации об удовлетворенности качеством ДОУ. | Апрель2020г Апрель2020г., октябрь 2020г. | Заведующая Заведующая | Приказ | 01.04.2020г |